## Begleitprotokoll
Name: |  |  | Vorname Nachname
Summe: |  |  |  | 104.4 | 210.8367 | 314.25
Datum: | KW | Zeit |  | h Schule: | h Freizeit: | h Gesamt: | Tätigkeit
|  | von | bis
2024-04-25 | 17 | 12:20 | 13:10 | 0.83 | 0.0033333 | 0.83333 | Abstimmung mit Betreuer, erste Schritte
2024-04-25 | 17 | 14:00 | 16:35 | 2.58 | 0.0033333 | 2.5833 | Erste Schritte
2024-05-02 | 18 | 12:20 | 13:10 | 0.83 | 0.0033333 | 0.83333 | Projektdetails ausarbeiten, App-Funktionen definiert, Design mit Betreuer abgesprochen
2024-05-02 | 18 | 14:00 | 16:35 | 2.58 | 0.0033333 | 2.5833 | Projektstruktur definieren, Git-Repository erstellen, React Native Dokumentation ausarbeiten, Flutter Dokumentation, KI-Framework suchen, Virtual-Device erstellen, React Native Projekt, Flutter Projekt
2024-05-02 | 18 | 18:00 | 19:00 | 0 | 1 | 1 | Project erste Designideen und Projekt Struktur
2024-05-10 | 19 | 16:00 | 19:00 | 0 | 3 | 3 | Marktanalyse, Wettbewerb, Logoideen
2024-05-16 | 20 | 12:20 | 13:10 | 0.83 | 0.0033333 | 0.83333 | Logodesign
2024-05-16 | 20 | 14:00 | 16:35 | 2.58 | 0.0033333 | 2.5833 | LIVE-Page, AI-Modell-Aufbau mit Betreuer besprochen, Trainingsvorgang, Datenaufbereitung und Integration ins Frontend besprochen
2024-05-18 | 20 | 14:00 | 16:30 | 0 | 2.5 | 2.5 | KFZ-Halterung suchen und bestellen, HomeScreen-Komponente: Videoübersicht-Design
2024-05-18 | 20 | 18:20 | 19:40 | 0 | 1.3333 | 1.3333 | Homescreen-Komponente: Thumbnails
2024-05-19 | 20 | 9:30 | 11:30 | 0 | 2 | 2 | Homescreen-Komponente: Video-Upload
2024-05-22 | 21 | 16:30 | 19:30 | 0 | 3 | 3 | Erstes Videomaterial aufnehmen, Kamerahalterung
2024-05-23 | 21 | 12:20 | 13:10 | 0.83 | 0.0033333 | 0.83333 | Videomaterialqualität interpretieren, Überlegungen zur Aufnahmeoptimierung vornehmen
2024-05-23 | 21 | 14:00 | 16:35 | 2.58 | 0.0033333 | 2.5833 | Homescreenkomponente: Videos
2024-05-23 | 21 | 16:30 | 19:00 | 0 | 2.5 | 2.5 | Videomaterial, Halterung des Smartphones, verschiedene Aufnahmemöglichkeiten testen
2024-05-24 | 21 | 17:00 | 18:00 | 0 | 1 | 1 | Videomaterial: Autofahrt aufnehmen, stabilere Halterung
2024-05-25 | 21 | 9:30 | 11:30 | 0 | 2 | 2 | Homescreenkomponente: Videoupload/Kamerainput weitergearbeitet
2024-05-25 | 21 | 12:30 | 18:00 | 0 | 5.5 | 5.5 | Homescreenkomponente: Videoupload/Kamerainput weitergearbeitet, Firebase austesten, Cloudspeicher und Limits
2024-05-26 | 21 | 12:30 | 13:00 | 0 | 0.5 | 0.5 | Videomaterial: Autofahrt aufnehmen
2024-06-06 | 23 | 12:20 | 13:10 | 0.83 | 0.0033333 | 0.83333 | Abstimmung mit Betreuer, neue Erkenntnisse zu Videospeicherung, Homescreenkomponente ersetzt
2024-06-06 | 23 | 14:00 | 16:35 | 0 | 2.5833 | 2.5833 | Weiterarbeiten Navigation und Camerascreen, Logo einbinden, erste Tests mit Androidgerät, Version upgraden, Logo resizable positionieren
2024-06-13 | 24 | 12:20 | 13:10 | 0.83 | 0.0033333 | 0.83333 | Android-Weitwinkelkamera-Dokumentation durcharbeiten
2024-06-13 | 24 | 14:00 | 16:35 | 2.58 | 0.0033333 | 2.5833 | Webapp verbessern, Firefox, Chrome, Edge, Browserkompatibilität, Verkehrszeichentabelle Datensatz Institut für Neuroinformatik, KI-Modelle für Imageerkennung, Performance mit Betreuer absprechen
2024-06-20 | 25 | 12:20 | 13:10 | 0 | 0.83333 | 0.83333 | Recherche zu KI-Modellen in Python
2024-06-20 | 25 | 14:00 | 16:35 | 0 | 2.5833 | 2.5833 | Keras, Tensorflow, YOLO-Model, KI-Training-Modelle, React-Native-Converter
2024-06-24 | 26 | 7:50 | 12:20 | 4.5 | 0 | 4.5 | KI-Modelle mit YOLO8, Ultralytics, Roboform-Bildausschneidetool, Dokumentation durcharbeiten
2024-08-06 | 32 | 14:00 | 16:00 | 0 | 2 | 2 | KI-Modell erstellen, erste Schritte zur praktischen Durcharbeitung
2024-08-21 | 34 | 14:00 | 17:00 | 0 | 3 | 3 | KI-Modell weiterentwickeln
2024-09-13 | 37 | 7:50 | 13:10 | 0 | 5.3333 | 5.3333 | KI-Modell, erste Trainingsdaten einspielen
2024-09-27 | 39 | 8:30 | 14:00 | 5.5 | 0 | 5.5 | KI-Modell, Datensatz importieren
2024-10-04 | 40 | 7:50 | 13:10 | 3.33 | 2.0033 | 5.3333 | KI-Modell YOLO8 konfiguerieren, Ansätze
2024-10-11 | 41 | 7:50 | 13:10 | 3.33 | 2.0033 | 5.3333 | PyTorch, YOLO, Training, Errorbehebung, Modell-Weiterentwicklung, Dependencies, .ppm auf .jpg konvertieren, Bounding-Boxes Default-Einstellungen konfiguerieren, konvertieren erfolgreich, und erster Testtrainingsdurchlauf
2024-10-18 | 42 | 7:50 | 13:10 | 3.33 | 2.0033 | 5.3333 | Bugfix Torch, Errorhandling, Library Dependencies
2024-10-25 | 43 | 7:50 | 13:10 | 3.33 | 2 | 5.3333 | Torch Dependencies weitererer Bugfix
2024-11-07 | 45 | 7:50 | 13:10 | 3.33 | 2.0033 | 5.3333 | YOLO Modell 8
2024-11-08 | 45 | 7:50 | 13:10 | 3.33 | 2.0033 | 5.3333 | Torch Dependency Updates
2024-11-22 | 47 | 7:50 | 13:10 | 3.33 | 2.0033 | 5.3333 | TrafficSignDetection Box Modell
2024-11-29 | 48 | 7:50 | 13:10 | 3.33 | 2.0033 | 5.3333 | TrafficSignDetection Keras Modell und Datensatz implementation
2024-12-03 | 49 | 15:00 | 17:00 | 0 | 2 | 2 | Erstes funktionales KI-Modell erstellen, Trainingsdurchlauf
2024-12-04 | 49 | 10:30 | 13:00 | 0 | 2.5 | 2.5 | Erste funktionale Anwendung und praktische Applikation des Modells
2024-12-06 | 49 | 7:50 | 13:10 | 3.33 | 2 | 5.3333 | KI-Modell weiterentwicklung
2024-12-13 | 50 | 7:50 | 13:10 | 3.33 | 2 | 5.3333 | KI-Modell finalisieren und weitere erfolgreiche Trainingsdurchläufe
2024-12-20 | 51 | 7:50 | 13:10 | 3.33 | 2.0033 | 5.3333 | KI-Modell Auswertung, Konfusionmatrix
2024-12-25 | 52 | 12:30 | 17:00 | 0 | 4.5 | 4.5 | KI-Modell Video Auswertung aus Echtdaten
2024-12-26 | 52 | 12:30 | 17:00 | 0 | 4.5 | 4.5 | KI-Modell auswertung aus Videos
2024-12-27 | 52 | 9:00 | 17:00 | 0 | 8 | 8 | KI-Modell Training mit Auswertung der Konfusion Matrix
2024-12-28 | 52 | 9:30 | 17:20 | 0 | 7.8333 | 7.8333 | KI-Modell Anpassung an Tensorflow
29:12.24 | 53 | 9:45 | 17:45 | 0 | 8 | 8 | KI-Modell in Tensorflow einbauen
2024-12-30 | 1 | 10:45 | 19:35 | 0 | 8.8333 | 8.8333 | Trainingsdaten Testschnitte aus Videomaterial ausschneiden
2024-12-31 | 1 | 11:30 | 17:45 | 0 | 6.25 | 6.25 | Trainingsdaten Testschnitte anwenden an KI-Modell und testen
2025-01-01 | 1 | 11:30 | 18:00 | 0 | 6.5 | 6.5 | Testimages in KI-Modelltraining einbauen
2025-01-02 | 1 | 15:00 | 17:45 | 0 | 2.75 | 2.75 | Erste Anläufe für Übersetzung in Tensorflow, Tensorflow Dokumentation abarbeiten
2025-01-03 | 1 | 16:30 | 19:35 | 0 | 3.0833 | 3.0833 | Praktische Applikation der Testimages im Modell
2025-01-04 | 1 | 9:30 | 17:30 | 0 | 8 | 8 | Auswertung der Ergebnisse der Testimages von Tensorflow
2025-01-06 | 2 | 9:30 | 16:35 | 0 | 7.0833 | 7.0833 | Tensorflow Dokumentation weiterausarbeiten
2025-01-10 | 2 | 7:50 | 13:10 | 3.33 | 2 | 5.3333 | Bildausschnitte der Videos einspielen
2025-01-17 | 3 | 7:50 | 13:10 | 3.33 | 2.0033 | 5.3333 | Ergebnisse der Vollbilder auswerten
2025-01-24 | 4 | 7:50 | 13:10 | 3.33 | 2 | 5.3333 | LIVE Kamerafunktion einbauen
2025-01-31 | 5 | 7:50 | 13:10 | 3.33 | 2.0033 | 5.3333 | Erste Ansätze Kameraobjekterkennung, Dokumentation ROI (Region of Interest)
2025-02-07 | 6 | 7:50 | 13:10 | 3.33 | 2.0033 | 5.3333 | ROI Border-Box-Modell Erkennung entwickeln
2025-02-14 | 7 | 7:50 | 13:10 | 3.33 | 2.0033 | 5.3333 | ROI Border-Box-Modell Erkennung, Shapes filtern
2025-02-21 | 8 | 7:50 | 13:10 | 3.33 | 2.0033 | 5.3333 | ROI Border-Box Modell Demonstration, Erste Auswertungen der erkannten Regionen mit KI-Modell
2025-03-14 | 11 | 7:50 | 13:10 | 3.33 | 2.0033 | 5.3333 | KI-Modell Excel Auswertung, Besprechung mit Betreuer, Genauigkeit des Modells analysieren, Abstract und Zusammenfassung
2025-03-26 | 13 | 10:30 | 11:40 | 1.17 | -0.0033333 | 1.1667 | KI-Ergebnisse angleichen an Live Detection mit Kamera und Ergebnisse interpretieren
2025-03-26 | 13 | 12:30 | 13:10 | 0 | 0.66667 | 0.66667 | KI Versuche um gleiche Ergebnisse zu reproduzieren
2025-03-26 | 13 | 14:00 | 16:35 | 0 | 2.5833 | 2.5833 | KI anpassen um ROI Inputs mit Debugging auszuwerten, Ziele definieren
2025-03-26 | 13 | 17:15 | 22:15 | 0 | 5 | 5 | Dokumentation - Struktur anfertigen, KI-Modell mit ROI Genauigkeit Kategorien implementieren
2025-03-27 | 13 | 14:30 | 14:50 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | Absprache mit DA-Betreuer, derzeitigen Stand erfassen, Ergebnisse auswerten
2025-03-27 | 13 | 16:25 | 21:15 | 0 | 4.8333 | 4.8333 | Dokumentation, Kapitel, Unterüberschriften, Inhalte definieren, Überschriften und Kapitel fertigstellen
2025-03-28 | 13 | 7:50 | 13:10 | 3.33 | 2.0033 | 5.3333 | Dokumentation Einleitung, erste Inhalte, Grafikoberfläche finalisieren
2025-03-30 | 13 | 12:45 | 17:45 | 0 | 5 | 5 | Dokumentation: weitere Inhalte ergänzen und hinzufügen, Grafiken, Übersichtsgrafik
2025-04-01 | 14 | 9:45 | 11:30 | 1.75 | 0 | 1.75 | Dokumentation: Feedbackreview und Auswertungen in Dokumentation einarbeiten
2025-04-04 | 14 | 9:30 | 13:10 | 3.67 | 1 | 3.6667 | Dokumetation Ergebnisse einbauen
2025-04-05 | 14 | 13:30 | 17:30 | 0 | 4 | 4 | Dokumentation final ergänzen
2025-04-06 | 14 | 13:30 | 17:00 | 0 | 3.5 | 3.5 | Dokumentation finalisieren und ausdrucken
2025-04-11 | 15 | 7:50 | 13:10 | 3.33 | 2.0033 | 5.3333 | PDF-Dokumentation, ABA-Portal, Freigabe mit Betreuer absprechen, Feedback, Videos
2025-04-14 | 16 | 13:00 | 17:30 | 0 | 4.5 | 4.5 | PDF Dokumentation Freigabe, weitere Inhalte über Videos, Präsentation
2025-04-16 | 16 | 13:20 | 18:20 | 0 | 5 | 5 | PDF-Dokumentation finalisieren, Kapitel abschließen, Präsentation
2025-04-17 | 16 | 12:30 | 15:20 | 0 | 2.8333 | 2.8333 | Vorbereitung LIVE Erkennungsfahrten DroidCam und Pythonskript
2025-04-18 | 16 | 14:00 | 16:30 | 0 | 2.5 | 2.5 | LIVE Videofahrten durch Hollabrunn mit DroidCam Setup im Auto
2025-04-19 | 16 | 12:30 | 16:30 | 0 | 4 | 4 | Weitere Arbeiten bei Dokumentation, Videos auswerten, Clips erstellen, Presentation weiterarbeiten
2025-04-20 | 16 | 10:30 | 11:30 | 0 | 1 | 1 | Clips und Kapitel in Dokumentation anlegen, beschreiben und hinterlegen
2025-04-20 | 16 | 13:15 | 14:45 | 0 | 1.5 | 1.5 | Präsentation und Dokumentation Feedback einarbeiten, Inhalte anpassen
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0
| #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0

## Betreuungsprotokoll
Betreuungsprotokoll für Diplomarbeit in der HTL Hollabrunn
Kandidat/in: | Max Mustermann | Jahrgang: |  |  | 5BHEL 2017/18
Thema: |  | individuelle Themenstellung:
Betreuer:
Datum | Gesprächsnotiz | Fach-kompetenz | Methoden-kompetenz | Selbst-kompetenz | Sprach-kompetenz | Dokumentation | Aufgaben, To-Do
2017-06-14 | Was ist bisher geschehen? - Aktueller Status Besprechung der Aufgabenstellung Nächster Besprechnungstermin | 80 | 75 | 70 |  |  | Ausarbeitung von Konzepten Vorgänger Projekt nachvollziehen Welche Tätigkeiten sind für die Ferien geplant ? Was wird für diese Tätigkeiten während der Ferien benötigt (Bauteile,Messgeräte,...) ?
Begründung:

## Wochenstunden
Summe: |  | 284.9167
Woche: | Arbeitszeit:
16 | 0
17 | 3.4167
18 | 4.4167
19 | 3
20 | 9.25
21 | 17.9167
22 | 0
23 | 3.4167
24 | 3.4167
25 | 3.4167
26 | 4.5
27 | 0
28 | 0
29 | 0
30 | 0
31 | 0
32 | 2
33 | 0
34 | 3
35 | 0
36 | 0
37 | 5.3333
38 | 0
39 | 5.5
40 | 5.3333
41 | 5.3333
42 | 5.3333
43 | 5.3333
44 | 0
45 | 10.6667
46 | 0
47 | 5.3333
48 | 5.3333
49 | 9.8333
50 | 5.3333
51 | 5.3333
52 | 24.8333
1 | 35.4167
2 | 12.4167
3 | 5.3333
4 | 5.3333
5 | 5.3333
6 | 5.3333
7 | 5.3333
8 | 5.3333
9 | 0
10 | 0
11 | 5.3333
12 | 0
13 | 24.9167
14 | 12.9167
15 | 5.3333